## Sheet1
NOTE
Weekend
Perform task
Upgrade
MONTH |  | 2020-08-01 | [30 empty] | 2020-09-01 | [29 empty] | 2020-10-01 | [30 empty] | 2020-11-01 | [29 empty] | 2020-12-01 | [30 empty] | 2021-01-01
DATE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
No | Task
1 | FT testcase generation tool | bar: 2020-08-01 1 to 2020-09-01 25
2 | Team Management Tool | bar: 2020-08-01 31 to 2020-11-01 30
3 | System knowhow about Basic Software | bar: 2020-08-01 1 to 2020-08-01 31
4 | System knowhow about Function | bar: 2020-09-01 1 to 2020-09-01 30
7 | Basic software test (Regression or Delta) | bar: 2020-09-01 1 to 2020-12-01 31
5 | System integration test | bar: 2020-09-01 26 to 2021-01-01 15
6 | Function regression test | bar: 2020-10-01 24 to 2021-01-01 15
7 | New tool (T.B.U) | bar: 2020-12-01 1 to 2021-01-01 15